## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Quản lí khách sạn
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Duy Phước | Nguyễn Trần Thanh Trúc | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát
Tìm hiểu mô hình client server | Tìm hiểu cơ chế hoạt động, ví dụ minh họa trên console | x | x | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10
Tìm hiểu Devexpress | Cách sử dụng | x | x | 1999-08-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10
Khảo sát hiện trạng việc quản lí khách sạn | Tìm hiểu các nghiệp vụ của quản lý khách sạn, khảo sát các phần mềm quản lí khách sạn hiện hành. |  | x | 1999-08-10 | 1999-08-10 | 1999-08-10 | 1999-08-10
Lập danh sách yêu cầu chức năng của phần mềm | Xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng | x |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10
Thiết kế giao diện | Thiết kế các form | x | x | 2019-12-10 | 14/10/2019
Phân tích luồng dữ liệu | xác định mối quan hệ giữa các dữ liệu | x |  | 2019-12-10 | 14/10/2019
Thiết kế kiến trúc phần mềm | chọn mô hình áp dụng cho phần mềm, thiết kế class | x | x | 15/10/2019 | 17/10/2019
Thiết kế ERD | Thiết kế ERD | x | x | 18/10/2019 | 18/10/2019
Tạo database | Tạo database |  | x | 19/10/2019 | 19/10/2019
Triển khai
Coding phần mềm
Chức năng client server | cài đặt mô hình client server | x |  | 20/10/2019 | 20/10/2019
Phân quyền user | phân quyền bằng account đăng nhập |  | x | 21/10/2019 | 21/10/2019
CRUD phòng, nhân viên, khách hàng | code các phương thức thêm xóa sửa | x |  | 21/10/2019 | 21/10/2019
CRUD bill, dịch vụ | code các phương thức thêm xóa sửa | x | x | 22/10/2019 | 23/10/2019
Chức năng đặt trả phòng | code các phương thức như: kiểm tra phòng trống, gọi dịch vụ, tính tiền khi trả phòng, v...v.. | x | x | 24/10/2019 | 28/10/2019
Nhập data mẫu vào datatabase |  | x | x | 29/10/2019 | 2019-02-11
Testing bug, kiểm lỗi, hoàn chỉnh phần mềm |  | x | x | 2019-03-11 | 2019-10-11
Viết báo cáo |  | x | x | 2019-05-11 | 2019-12-11