## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Quản lý Khách sạn
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Duy Phước | Nguyễn Trần Thanh Trúc | Thời gian | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát A
| Tìm hiểu mô hình client server | x | x | 1 days | 2019-10-08 | 2019-10-09
| Khảo sát hiện trạng việc quản lí khách sạn |  | x | 2 days | 2019-10-10 | 2019-10-12
| Lập danh sách yêu cầu chức năng của phần mềm | x
| Thiết kế database | x | x
| Thiết kế class | x | x | 2 days | 2019-10-13 | 2019-10-15
| Thiết kế giao diện | x | x | 2 days | 2019-08-16 | 2019-10-18
Triển khai B
| Code phần mềm | x | x | 2 weeks | 2019-10-19 | 2019-11-02
| Testing, fix bug, hoàn chỉnh phần mềm | x | x | 1 weeks | 2019-11-03 | 2019-11-10
| Viết báo cáo | x | x | 1 weeks | 2019-11-11 | 2019-11-18