## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Quản lí khách sạn
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Duy Phước | Nguyễn Trần Thanh Trúc | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát - Nghiên cứu
Tìm hiểu mô hình client server | Tìm hiểu cơ chế hoạt động, ví dụ minh họa trên console |  | x | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07
Tìm hiểu HTML | Cách sử dụng để tạo giao diện |  | x | 2019-10-10 | 13/10/2019 | 2019-11-10 | 14/10/2019
Tìm hiểu CSS | Cách sử dụng các thuộc tính và kết nối với HTML | x | x | 14/10/2019 | 16/10/2019 | 14/10/2019 | 16/10/2019
Tìm hiểu JacaScript | Cách sử dụng các hàm, phương thức |  | x | 17/10/2019 | 19/10/2019 | 17/10/2019 | 20/10/2019
Tìm hiểu bootstrap | Cách sử dụng các thư viện của bootstrap để thiết kế lên trang web |  | x | 20/10/2019 | 23/10/2019 | 20/10/2019
Tìm hiểu cách liên kế giữa front-end và back-end bằng API | Cách thức hoạt động của bên trung gian để kết nối front-end và back-end | x | x | 20/10/2019 | 20/10/2019 | 20/10/2019 | 20/10/2019
Thiết kế trang đăng nhập | Thiết kế giao diện người dùng |  | x | 24/10/2019 | 24/10/2019
Thiết kế trang đặt phòng | Thiết kế giao diện người dùng |  | x | 25/10/2019 | 26/10/2019
Thiết kế trang cấu hình hệ thống | Thiết kế giao diện người dùng |  | x | 27/10/2019 | 29/10/2019
Tìm hiểu cách kiểm tra dữ liệu đầu vào đúng đắn | Khái niệm, cách kiểm tra, cách khắc phục nếu dữ liệu không đúng |  | x | 30/10/2019 | 2019-03-11
Thiết kế trang giao diện | Thiết kế giao diện cho webisite |  | x | 24/10/2019 | 29/10/2019
Tìm hiểu mô hình MVC | Khái niệm và cách thức hoạt động của MVC pattern | x | x | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08
Tìm hiểu ASP.net MVC framwork | Cấu trúc thư mục, nguyên lí hoạt động, luồng dữ diệu giữa các thành phần trong Framwork MVC 5 | x |  | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-09 | 2019-10-10
Tìm hiểu thành phần View trong asp.net mvc | Khái niệm, tại sao cần, cách cấu hình | x |  | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-10 | 2019-10-11
Tìm hiểu thành phần Control trong asp.net mvc | Khái niệm, tại sao cần, cách cấu hình | x |  | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-12 | 2019-10-13
Tìm hiểu thành phần Routing trong asp.net mvc | Khái niệm, tại sao cần, cách cấu hình | x |  | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-14 | 2019-10-16
Tìm hiểu về REST API | Khái niệm, tại sao cần, cách áp dụng API vào MVC, nghiên cứu code mẫu từ tài liệu đã tìm,viết API, Khảo sát xem có khả thi khi giao tiếp giữa backend với front end bằng API không | x |  | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 2019-10-17 | 21/10/2019
Viết một demo API nhỏ |  | x |  | 2019-10-20 | 2019-10-22 | 21/10/2019 | 21/10/2020
Cách kết hợp giữa Angular + ASP.NET Core | Học cách code, sử dụng Angluar + ASP.NET Core, viết một demo nhỏ, | x |  | 2019-10-23 | 2019-10-26 | 2019-10-22 | 2019-10-22
Triển Khai
Vẽ ERD |  | x | x | 2019-10-27 | 2019-10-27
Thiết kế database | Thiết kế table, mối quan hệ giữa các thực thể | x |  | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-22 | 2019-10-24
Code chức năng đăng nhập | Phân quyền user bằng sql | x |  | 2019-10-27 | 2019-10-27
Code chức năng đặt - trả phòng | Chức năng đặt phòng, trả phòng, tính tiền | x |  | 2019-10-28 | 2019-10-29
Code chức năng quản lí hệ thống | Chức năng CRUD các thành phần của hệ thống như: Account, Phòng, Dịch vụ | x |  | 2019-10-30 | 2019-10-31
Mô hình client server | Áp dụng mô hình này vào phần mềm | x |  | 2019-10-01 | 2019-10-02
Kết nối các chức năng với giao diện đã thiết kế | lấy dữ liệu hiển thị lên page | x | x | 2019-10-03 | 2019-11-04
Test Fix Bug | kiểm tra các page hoạt động đúng chức năng không |  | x | 2019-11-03 | 2019-11-04
Viết Báo Cáo |  |  | x | 2019-11-02 | 2019-11-05